## Врехнеуровневый план (hidden)
[5 empty] | Текущий день | 2026-05-26
№ | Проект/Задача | Проектный руководитель | Аналитики | Тип даты | Сроки проекта |  | Исполнитель | Статус | Январь 2026 |  |  |  | Февраль 2026 |  |  |  | Март 2026 |  |  |  |  | Апрель 2026 |  |  |  | Май 2026 |  |  |  | Июнь 2026 |  |  |  |  | Июль 2026 |  |  |  | Агуст 2026 |  |  |  | Сентябрь 2026 |  |  |  |  | Октябрь 2026 |  |  |  | Ноябрь 2026 |  |  |  |  | Декабрь 2026 |  |  |  | Январь 2027 |  |  |  | Февраль 2027 |  |  |  | Март 2027 |  |  |  |  | Апрель 2027 |  |  |  | Май 2027 |  |  |  | Июнь 2027 |  |  |  |  | Июль 2027 |  |  |  | Агуст 2027 |  |  |  | Сентябрь 2027 |  |  |  |  | Октябрь 2027 |  |  |  | Ноябрь 2027 |  |  |  |  | Декабрь 2027 |  |  |  | Январь 2028 |  |  |  | Февраль 2028 |  |  |  | Март 2028 |  |  |  |  | Апрель 2028 |  |  |  | Май 2028 |  |  |  | Июнь 2028 |  |  |  |  | Июль 2028 |  |  |  | Агуст 2028 |  |  |  | Сентябрь 2028 |  |  |  |  | Октябрь 2028 |  |  |  | Ноябрь 2028 |  |  |  |  | Декабрь 2028
[5 empty] | Дата начала | Дата завершения | time axis 2026-01-06 to 2028-12-26
DMMS
1 | Сопровождение Долинный-Казцинк | Мадина |  | План по договору ▒ | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | В работе | bar: 2026-01-06 to 2026-12-29
|  |  | Иван | План внутренний ░ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2026-01-06 to 2026-12-29
|  |  |  | Факт █ | 2026-01-01 | 2026-05-26 | bar: 2026-01-06 to 2026-05-26
2 | Полиметалл. БГП (Сдача в промышленную) | Аким |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Лиза | План внутренний ░
Факт █
3 | АМК. АСУ ГТК | Мадина | Валера | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Жанна | План внутренний ░
Факт █
4 | Шалкия цинк ЛТД (Свет. регул., АГК, уч. топлива) | Салауат | Лиза | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
|  |  | Валера | План внутренний ░
Факт █
5 | Шалкия цинк ЛТД (Гарантийное сопровождение) | Салауат |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Иван | План внутренний ░
Факт █
6 | Алтын Алмас (Гарантийное сопровождение) | Салауат |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Иван | План внутренний ░
Факт █
9 | Кармет 5 шахт | Роман | Лиза | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Жанна | План внутренний ░
Факт █
12 | Казахмыс НИОКР | Мадина | Акылжан | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
|  |  | Валера | План внутренний ░
Факт █
13 | Сопровождение Казахмыс 15 шахт | Акылжан |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
|  |  | Иван | План внутренний ░
Факт █
GOVTECH
14 | Сопровождение АИС СЦ 2.0 | Альмухан | Тельман | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Алина | План внутренний ░
Факт █
15 | Развитите АИС СЦ 2.0 | Альмухан | Тельман | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
|  |  | Алина | План внутренний ░
Факт █
16 | Каспи | Альмухан |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | ? | План внутренний ░
Факт █
17 | БЦК | Альмухан |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | ? | План внутренний ░
Факт █
18 | Allur | Альмухан |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | ? | План внутренний ░
Факт █
19 | Orleu | Альмухан | Акниет | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Адель | План внутренний ░
Факт █
20 | Сопровождение UIMS | Жанат |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Меруерт | План внутренний ░
Факт █
21 | Пилот UIMS в г. Шымкент | Жанат |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
|  |  | Меруерт | План внутренний ░
Факт █
ТШО
22 | ИП | Нурдин |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | ? | План внутренний ░
Факт █
23 | Услуги по разработке прогруммного обеспечения ИП по ТШО | Нурдин |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | ? | План внутренний ░
Факт █
24 | TCO Booking system | Канат | Валера | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
|  |  | Альмира | План внутренний ░
Факт █
Presale invest project
25 | AgoraWalk | Алексей |  | План по договору ▒ |  |  |  | В работе
|  |  | Жанна | План внутренний ░
Факт █
Комитет науки
26 | Диспетчеризация (ПАК) | Арман |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
|  |  | Жанна | План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █
|  |  |  | План по договору ▒ |  |  |  | Новое
План внутренний ░
Факт █

## Разбивка по командам
№ | ФИО | Команда | Позиция | Статус | Коммент | Вопросы/Задачи | Зона отвественности | № | Задача | Модуль | Ответсвенный | Срок реализации | Статус | Комментарии | Дополнительный комментарий
1 | Аян | Лид | Тех.лид | офиц |  | Что делает сейчас? | Общая команда | 1 | Получить от Аяна требование | Модуль Позиционирования | Тельман | 2026-05-15 | Новое | на созвоне с Аяном 13.05 было уточнено, что взаимодействие с ГИС будет через встроенную карту, API еще не готово, сроки не известны | ТШО должны выкатить документацию. Гульфат
2 | Думан | Общая команда | Бизнес аналитик | офиц |  | Что делает сейчас? | Аян - Контролирует сроки и качество проекта Думан - Выявление и согласование бизнес требований / Выявление и устранение блокеров/ Коммуникация с заказчиком по срокам и рискам Женя - Дизайн системы Аден - Интеграции с Data Lake Салауат - Внедрение + изменение Меруерт - Разработка BI дашбордов | 2 | Выбить продление у Гульфат по срокам как мин на 2 недели Думан (15.05.2026) | Модуль Бронирование | Думан | 2026-05-15 | Готово | Гульфат сказала что отклонение в 2 недели допускается, но это не официальная информация | Внесли в реестр рисков - Что часто менялись требования на этапе согласования BRD
3 | Женя | Общая команда | Дизайнер | офиц |  | Что делает сейчас? |  | 3 | Валера должен уточнить у Аяна как будем в итоге реализовывать модуль (15.05.2026) | Модуль Утилизация (КИО КТГ) | Валера | 2026-05-15 | Готово | на созвоне с Аяном 13.05 было уточнено, что API еще не готово, сроки не известны
4 | Аден | Общая команда | Data engineer | офиц | Пока не задействованы |  |  | 4 | Разработка модуля Утилизация (КИО КТГ) | Модуль Утилизация (КИО КТГ) | Валера | 2026-06-01 | Новое
5 | Салауат | Общая команда | Change manager | офиц |  | Что делает сейчас? |  | 5 | Провести планинг | Общий процесс | Думан | 2026-05-18 | Новое | 11:00
6 | Меруерт | Общая команда | BI developer | офиц | Пока не задействованы |  |  | 6 | Сказать чтобы не ждали по первоначальному сроку | Интеграция с системами TCO | Думан | 2026-05-15 | Готово |  | Внесли в реестр рисков
7 | Валера | Flash | Cистемный аналитик | офиц |  | Что делает сейчас? |  | 7 | Узнать когда с строны ТШО будет готова интеграция | Интеграция с системами TCO | Тельман |  |  | на созвоне с Аяном 13.05 было уточнено, что API еще не готово, сроки не известны | Внесли в реестр рисков
8 | Ян | Flash | Backend | офиц | Утилизация. | Что делает сейчас? |  | 8 | Разработать модули "Администрирования" и Управленяи ресурсами | Модуль Администрирование и Модуль Управление ресурсами (15 сущностей и CRUD) | Ерхан Алихан + Алишер | 2026-05-20 | В работе
9 | Дильназ | Flash | Backend | офиц | Утилизация. | Что делает сейчас? |  | 9
10 | Жаркын | Flash | Frontend | офиц | уходит 29 мая (надо искать замену) | Что делает сейчас? | Joker | 10
11 | Бауржан | Flash | QA | офиц | уходит в мае (надо искать замену) ? | Надо пообщаться с Бауыром | Разработка модуля Администрирование Разработка модуля Управление ресурсами (15) Разработка модуля Позиционирования Разработка модуля Букинга Интеграция с системами TCO | 11
12 | Ельдар | Flash | Backend | Неофиц | Пока не задействован. Ян сообщил что будет Ельдар делать. | Почему задействован ? |  | 12
13 | Тельман | Joker | Cистемный аналитик | офиц |  | Что делает сейчас? |  | 13
14 | Ерхан | Joker | Backend | офиц | Подключиться когда нужна помочь Алихану. Нет TAP номера | Почему нету ТАР номера? |  | 14
15 | Алихан | Joker | Backend | офиц | Пока делает все задачи. Нет TAP номера | Почему нету ТАР номера? |  | 15
16 | Жанбота | Joker | Frontend | офиц | Занимается HRM | Почему занимаеся HRM ? | Flash | 16
17 | Алишер | Joker | Frontend | Неофиц | Делает задачи Жанботы по TCO |  | Разработка модуля Утилизация (КИО КТГ) | 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Delivery_roadmap_ru (hidden)
2026-05-26
№ | Проекты/Задача/Подзадачи | Описание | Результаты (поставляемые продукты) | Исполнители | Отвественный | Тип даты | Дата начала | Дата завершения | Примечание | Статус | Январь 2026 |  |  |  | Февраль 2026 |  |  |  | Март 2026 |  |  |  |  | Апрель 2026 |  |  |  |  | Май 2026 |  |  |  | Июнь 2026 |  |  |  | Июль 2026 |  |  |  |  | Агуст 2026 |  |  |  | Сентябрь 2026 |  |  |  |  | Октябрь 2026 |  |  |  | Ноябрь 2026 |  |  |  | Декабрь 2026 |  |  |  |  | Январь 2027 |  |  |  | Февраль 2027 |  |  |  | Март 2027 |  |  |  |  | Апрель 2027 |  |  |  | Май 2027 |  |  |  | Июнь 2027 |  |  |  |  | Июль 2027 |  |  |  | Агуст 2027 |  |  |  | Сентябрь 2027 |  |  |  |  | Октябрь 2027 |  |  |  | Ноябрь 2027 |  |  |  |  | Декабрь 2027
 | time axis 2026-01-06 to 2027-12-28
Сбор детальных требований |  | Систематический сбор и документирование потребностей пользователей, операционных целей и технических спецификаций для определения направления проектирования, разработки и внедрения. | Документированные требования пользователей и заинтересованных сторон Функциональные и технические спецификации Сценарии использования и схемы рабочих процессов Приоритизированные функциональные и системные требования Отчёты по анализу пробелов и валидации требований | BA/Scrum Master; Технический руководитель, | Думан | По договору | 2026-03-30 | 2026-04-29 | BRD согласован | Завершен | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29; 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | Получение допусков | Получение допуск виртуальным машинам |  | ТШО | ТШО | План по договору ▒ | 2026-03-30 | 2026-04-29 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
План внутренний ░
[6 empty] | Факт █ | 2026-03-30 | 2026-04-12 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-08
1.2 | Формирование BRD | Собрать и сформировать BRD |  | Думан | Думан | План по договору ▒ | 2026-03-30 | 2026-04-29 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | План внутренний ░ | 2026-03-30 | 2026-04-29 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | Факт █ | 2026-03-30 | 2026-04-28 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-22
1.3 | Согласование BRD 12 версии | Согласование BRD |  | Гульфат | Думан | План по договору ▒ | 2026-03-30 | 2026-04-29 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
План внутренний ░
[6 empty] | Факт █ | 2026-04-30 | 2026-05-26 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-20
1.4 | Согласовать включение в проект "On-demand bp" | Согласовать включение в проект "On-demand bp" |  | Гульфат | Думан | План по договору ▒ | 2026-03-30 | 2026-04-29 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
План внутренний ░
[6 empty] | Факт █ | 2026-04-30 | 2026-05-26 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-20
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Управление внутренним автопарком (ввод, редактирование, списание), включая модель данных, SoR и загрузку данных |  | Управление внутренним автопарком охватывает полный жизненный цикл активов парка, включая ввод, обновление и списание. Обеспечивает контролируемую регистрацию новых активов, авторизованное редактирование сведений и статуса активов, а также формальные процессы вывода из эксплуатации с сохранением исторических записей. | Управление полным жизненным циклом внутреннего автопарка (ввод, редактирование, списание) Стандартизированная модель данных по информации о внутреннем автопарке Настройка и интеграция системы-источника (SoR) Процессы загрузки, валидации и синхронизации данных Отчёты о состоянии, изменениях и истории автопарка | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; Инженер по данным, UI/UX-аналитик | Аян | По договору | 2026-03-30 | 2026-04-24 | В работе, есть отставание от графика по причине того что долго согласовывался BRD, были частые изменение требований, данный факт внесли в реестр рисков,по данному пункту согласовываем продление срока (Внутренний завершения план 07.06.2026) | В работе | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Бронирование и распределение для внутреннего автопарка |  | Бронирование и распределение для внутреннего автопарка обеспечивает резервирование, назначение и планирование активов парка для пользователей или подразделений. Гарантирует распределение активов на основе доступности, прав и бизнес-правил, поддерживая управление конфликтами, отслеживание загрузки и эффективное использование внутреннего парка. | Централизованная система бронирования транспортных средств внутреннего автопарка Оптимизированное распределение на основе доступности, спроса и приоритетов Планирование и отслеживание загрузки в реальном времени Разрешение конфликтов и автоматизированные процессы согласования Отчёты по использованию, эффективности и тенденциям распределения внутреннего автопарка | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, UI/UX-аналитик. Менеджер по изменениям | Аян | По договору | 2026-04-17 | 2026-05-29 | В работе, есть отставание от графика по причине того что долго согласовывался BRD, были частые изменение требований, данный факт внесли в реестр рисков,по данному пункту согласовываем продление сроков (Внутренний план 12.06.2026) | В работе | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Интеграция с системами TCO (первый приоритет) для обеспечения бронирования |  | Интеграция с системами TCO (первый приоритет) обеспечивает бронирование за счёт предоставления данных о совокупной стоимости владения и правах в реальном времени, необходимых для принятия решений по распределению автопарка. Эта интеграция гарантирует, что бронирования соответствуют правилам стоимости, политикам и доступности, поддерживая точное, нормативно соответствующее и оптимизированное использование внутреннего парка. | Бесшовная интеграция с системами TCO для данных бронирования Обновление доступности транспортных средств и распределения в реальном времени Автоматизированная синхронизация информации об автопарке и затратах Отчётность по эффективности бронирования и влиянию на TCO Оповещения и рекомендации по экономически оптимальному планированию | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI UI/UX-аналитик. Менеджер по изменениям | Аян | По договору | 2026-04-27 | 2026-05-25 | Интеграция системами ТШО (JDE-позиционирование) пока что невозможна по причине того что система на стороне ТШО еще не готовы, Ожидаем документацию от Заказчика для изучения метода интеграции, Данный факт также внесен в реестр рисков + по данному пункту согласовываем продление сроков | На стопе | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Управление внешним автопарком (ввод, редактирование, списание), включая модель данных, SoR и загрузку данных |  | Управление внешним автопарком поддерживает управление жизненным циклом активов автопарка, принадлежащих внешним владельцам или третьим сторонам, включая ввод, обновление и списание. Поддерживает структурированные записи активов через определённую модель данных, назначает чёткую систему-источник (SoR) для авторитетных данных и обеспечивает управляемую загрузку и интеграцию данных для гарантии точной, соответствующей нормам и актуальной информации о внешнем автопарке. | Полное управление жизненным циклом внешнего автопарка (ввод, редактирование, списание) Стандартизированная модель данных по информации об автопарке Настройка и интеграция системы-источника (SoR) Процессы загрузки и валидации данных Отчёты о состоянии, изменениях и истории внешнего автопарка | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI UI/UX-аналитик | Аян | По договору | 2026-05-18 | 2026-06-29 | Заказчик исключил этот пункт из проекта | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Бронирование и распределение для объединённого автопарка |  | Бронирование и распределение для объединённого автопарка обеспечивает единое резервирование и назначение активов как внутреннего, так и внешнего парков через единый процесс. Гарантирует оптимальное распределение на основе доступности, стоимости, политики и правил соответствия, обеспечивая единообразный процесс бронирования и улучшенную загрузку всего объединённого автопарка. | Централизованная система бронирования всех транспортных средств парка Оптимизированное распределение транспортных средств на основе доступности и спроса Планирование и отслеживание загрузки автопарка в реальном времени Разрешение конфликтов и управление приоритетами Отчёты по использованию, эффективности и тенденциям распределения автопарка | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI UI/UX-аналитик | Аян | По договору | 2026-05-25 | 2026-07-13 | Добавили новый функционал "Каталог" | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Техническое обслуживание и инспекции автопарка |  | Регулярное обслуживание, ремонт и тщательные инспекции транспортных средств для обеспечения безопасности, надёжности и соответствия нормативным требованиям, минимизации простоев и продления срока службы автопарка. | Отслеживание планового обслуживания и сервисные отчёты Чек-листы инспекций транспортных средств и записи о соответствии История ремонтов и журналы замены деталей Показатели производительности и надёжности Оповещения и рекомендации по профилактическому обслуживанию | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI UI/UX-аналитик Менеджер по изменениям |  | По договору | 2026-06-22 | 2026-08-03 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Интеграция с системами TCO (второй приоритет) для обеспечения M&I и аналитики |  | Объединение операций автопарка с системами совокупной стоимости владения (TCO) для расширенного обслуживания, инспекций и аналитики на основе данных с целью оптимизации производительности парка. | Интеграция автопарка с системой TCO Аналитические данные по обслуживанию и инспекциям Дашборды производительности и затрат Автоматизированные оповещения и рекомендации по оптимизации Обзор влияния на TCO | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI | Аян | По договору | 2026-05-25 | 2026-07-06 | Интеграция системами ТШО (Данные с техники) пока что невозможна по причине того что системы на стороне ТШО еще не готоова и датчики еще не смонтированны на технику, Данный факт также внесен в реестр рисков | На стопе | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Дашборд использования и аналитика (на платформе) |  | Отслеживание и анализ использования автопарка, доступности транспортных средств и операционной эффективности в реальном времени, представленные непосредственно на дашборде для быстрого принятия решений. | Дашборд использования в реальном времени Показатели доступности и использования транспортных средств Аналитика операционной эффективности Кастомные отчёты и визуализации Действенные инсайты для принятия решений | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI | Аян | По договору | 2026-06-29 | 2026-08-03 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Hypercare и переход на поддержку, развёртывание в Prod |  | Стабилизация после запуска, мониторинг состояния системы, оперативная сортировка и устранение дефектов, передача в службу поддержки/эксплуатации с проведением обучения и подготовкой документации. Отслеживание SLA и формирование бэклога улучшений. Запуск в продуктив (Go Live). | План поддержки (правила сортировки, SLA); Операционные дашборды (доступность, задержки, частота ошибок); Процессы управления инцидентами/проблемами; База знаний (runbook-и, FAQ, СОП); Обучение для службы поддержки и бизнес-пользователей; Финальная проработка бэклога и дорожной карты; Передача и подписание актов | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI Менеджер по изменениям | Аян | По договору | 2026-07-27 | 2026-08-03 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Установка и поддержка оборудования (на платформе) |  | Установка, настройка и постоянная поддержка автомобильного или установленного на транспортных средствах оборудования для обеспечения надёжной работы, связи и сбора данных непосредственно на платформе автопарка. | Установка и настройка оборудования, монтируемого на транспортных средствах Настройка подключения и интеграции системы Постоянная поддержка оборудования и устранение неполадок Мониторинг производительности и надёжности устройств Отчёты о состоянии, проблемах и работах по обслуживанию оборудования | BA/Scrum Master; Технический руководитель, IoT/Инженер по данным |  | По договору | 2026-03-30 | 2026-08-11 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
По договору | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █

## Детализированный план по delive
[9 empty] | Текущий день | 2026-05-26
№ | Проекты/Эпики/Стори/Задача/Подзадачи | Описание | Результаты (поставляемые продукты) | Исполнители | Отвественный | Тип даты | Дата начала | Дата завершения | Примечание | Статус | Январь 2026 |  |  |  | Февраль 2026 |  |  |  | Март 2026 |  |  |  |  | Апрель 2026 |  |  |  |  | Май 2026 |  |  |  | Июнь 2026 |  |  |  | Июль 2026 |  |  |  |  | Агуст 2026 |  |  |  | Сентябрь 2026 |  |  |  |  | Октябрь 2026 |  |  |  | Ноябрь 2026 |  |  |  | Декабрь 2026 |  |  |  |  | Январь 2027 |  |  |  | Февраль 2027 |  |  |  | Март 2027 |  |  |  |  | Апрель 2027 |  |  |  | Май 2027 |  |  |  | Июнь 2027 |  |  |  |  | Июль 2027 |  |  |  | Агуст 2027 |  |  |  | Сентябрь 2027 |  |  |  |  | Октябрь 2027 |  |  |  | Ноябрь 2027 |  |  |  |  | Декабрь 2027
 | time axis 2026-01-06 to 2027-12-28
Сбор детальных требований |  | Систематический сбор и документирование потребностей пользователей, операционных целей и технических спецификаций для определения направления проектирования, разработки и внедрения. | Документированные требования пользователей и заинтересованных сторон Функциональные и технические спецификации Сценарии использования и схемы рабочих процессов Приоритизированные функциональные и системные требования Отчёты по анализу пробелов и валидации требований | BA/Scrum Master; Технический руководитель, | Думан | По договору | 2026-03-30 | 2026-04-29 |  | Завершено | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | Получение допусков | Получение допуск виртуальным машинам |  | ТШО | ТШО | План по договору ▒ | 2026-03-30 | 2026-04-29 |  | Завершено | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | План внутренний ░ | 2026-03-30 | 2026-04-12 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-08
[6 empty] | Факт █ | 2026-03-30 | 2026-04-12 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-08
1.2 | Формирование BRD | Собрать и сформировать BRD |  | Думан | Думан | План по договору ▒ | 2026-03-30 | 2026-04-29 |  | Завершено | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | План внутренний ░ | 2026-03-30 | 2026-04-29 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | Факт █ | 2026-03-30 | 2026-04-28 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-22
1.3 | Согласование BRD 12 версии | Согласование BRD |  | Гульфат | Думан | План по договору ▒ | 2026-03-30 | 2026-04-29 |  | Завершено | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | План внутренний ░ | 2026-03-30 | 2026-05-05 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | Факт █ | 2026-03-30 | 2026-05-05 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
1.4 | Согласовать включение в проект "On-demand bp" | Согласовать включение в проект "On-demand bp" |  | Гульфат | Думан | План по договору ▒ | 2026-03-30 | 2026-04-29 |  | Завершено | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | План внутренний ░ | 2026-03-30 | 2026-04-29 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
[6 empty] | Факт █ | 2026-03-30 | 2026-04-29 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-29
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Управление внутренним автопарком (ввод, редактирование, списание), включая модель данных, SoR и загрузку данных |  | Управление внутренним автопарком охватывает полный жизненный цикл активов парка, включая ввод, обновление и списание. Обеспечивает контролируемую регистрацию новых активов, авторизованное редактирование сведений и статуса активов, а также формальные процессы вывода из эксплуатации с сохранением исторических записей. | Управление полным жизненным циклом внутреннего автопарка (ввод, редактирование, списание) Стандартизированная модель данных по информации о внутреннем автопарке Настройка и интеграция системы-источника (SoR) Процессы загрузки, валидации и синхронизации данных Отчёты о состоянии, изменениях и истории автопарка | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; Инженер по данным, UI/UX-аналитик | Аян | По договору | 2026-03-30 | 2026-04-24 | В работе, есть отставание от графика по причине того что долго согласовывался BRD, были частые изменение требований, данный факт внесли в реестр рисков,по данному пункту согласовываем продление срока (Внутренний завершения план 07.06.2026) | В работе | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | Проектирование БД | Проектирование БД для управления внутренним автопарком |  |  |  | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | Разработка дизайна | Разработка дизайна страниц: админ панель (+ справочники), список техники, карточка техники |  |  |  | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Бронирование и распределение для внутреннего автопарка |  | Бронирование и распределение для внутреннего автопарка обеспечивает резервирование, назначение и планирование активов парка для пользователей или подразделений. Гарантирует распределение активов на основе доступности, прав и бизнес-правил, поддерживая управление конфликтами, отслеживание загрузки и эффективное использование внутреннего парка. | Централизованная система бронирования транспортных средств внутреннего автопарка Оптимизированное распределение на основе доступности, спроса и приоритетов Планирование и отслеживание загрузки в реальном времени Разрешение конфликтов и автоматизированные процессы согласования Отчёты по использованию, эффективности и тенденциям распределения внутреннего автопарка | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, UI/UX-аналитик. Менеджер по изменениям | Аян | По договору | 2026-04-17 | 2026-05-29 | В работе, есть отставание от графика по причине того что долго согласовывался BRD, были частые изменение требований, данный факт внесли в реестр рисков,по данному пункту согласовываем продление сроков (Внутренний план 12.06.2026) | В работе | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
[6 empty] | План внутренний ░ | 2026-04-17 | 2026-06-12 | bar: 2026-04-22 to 2026-06-10
[6 empty] | Факт █ | 2026-04-17 | 2026-05-26 | bar: 2026-04-22 to 2026-05-20
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Интеграция с системами TCO (первый приоритет) для обеспечения бронирования |  | Интеграция с системами TCO (первый приоритет) обеспечивает бронирование за счёт предоставления данных о совокупной стоимости владения и правах в реальном времени, необходимых для принятия решений по распределению автопарка. Эта интеграция гарантирует, что бронирования соответствуют правилам стоимости, политикам и доступности, поддерживая точное, нормативно соответствующее и оптимизированное использование внутреннего парка. | Бесшовная интеграция с системами TCO для данных бронирования Обновление доступности транспортных средств и распределения в реальном времени Автоматизированная синхронизация информации об автопарке и затратах Отчётность по эффективности бронирования и влиянию на TCO Оповещения и рекомендации по экономически оптимальному планированию | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI UI/UX-аналитик. Менеджер по изменениям | Аян | По договору | 2026-04-27 | 2026-05-25 | Интеграция системами ТШО (JDE-позиционирование) пока что невозможна по причине того что система на стороне ТШО еще не готовы, Ожидаем документацию от Заказчика для изучения метода интеграции, Данный факт также внесен в реестр рисков + по данному пункту согласовываем продление сроков | On hold | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Управление внешним автопарком (ввод, редактирование, списание), включая модель данных, SoR и загрузку данных |  | Управление внешним автопарком поддерживает управление жизненным циклом активов автопарка, принадлежащих внешним владельцам или третьим сторонам, включая ввод, обновление и списание. Поддерживает структурированные записи активов через определённую модель данных, назначает чёткую систему-источник (SoR) для авторитетных данных и обеспечивает управляемую загрузку и интеграцию данных для гарантии точной, соответствующей нормам и актуальной информации о внешнем автопарке. | Полное управление жизненным циклом внешнего автопарка (ввод, редактирование, списание) Стандартизированная модель данных по информации об автопарке Настройка и интеграция системы-источника (SoR) Процессы загрузки и валидации данных Отчёты о состоянии, изменениях и истории внешнего автопарка | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI UI/UX-аналитик | Аян | По договору | 2026-05-18 | 2026-06-29 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Бронирование и распределение для объединённого автопарка |  | Бронирование и распределение для объединённого автопарка обеспечивает единое резервирование и назначение активов как внутреннего, так и внешнего парков через единый процесс. Гарантирует оптимальное распределение на основе доступности, стоимости, политики и правил соответствия, обеспечивая единообразный процесс бронирования и улучшенную загрузку всего объединённого автопарка. | Централизованная система бронирования всех транспортных средств парка Оптимизированное распределение транспортных средств на основе доступности и спроса Планирование и отслеживание загрузки автопарка в реальном времени Разрешение конфликтов и управление приоритетами Отчёты по использованию, эффективности и тенденциям распределения автопарка | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI UI/UX-аналитик | Аян | По договору | 2026-05-25 | 2026-07-13 | Добавили новый функционал "Каталог" | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
[6 empty] | План внутренний ░ | 2026-05-25 | 2026-07-13 | bar: 2026-05-27 to 2026-07-08
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Техническое обслуживание и инспекции автопарка |  | Регулярное обслуживание, ремонт и тщательные инспекции транспортных средств для обеспечения безопасности, надёжности и соответствия нормативным требованиям, минимизации простоев и продления срока службы автопарка. | Отслеживание планового обслуживания и сервисные отчёты Чек-листы инспекций транспортных средств и записи о соответствии История ремонтов и журналы замены деталей Показатели производительности и надёжности Оповещения и рекомендации по профилактическому обслуживанию | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI UI/UX-аналитик Менеджер по изменениям |  | По договору | 2026-06-22 | 2026-08-03 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Интеграция с системами TCO (второй приоритет) для обеспечения M&I и аналитики |  | Объединение операций автопарка с системами совокупной стоимости владения (TCO) для расширенного обслуживания, инспекций и аналитики на основе данных с целью оптимизации производительности парка. | Интеграция автопарка с системой TCO Аналитические данные по обслуживанию и инспекциям Дашборды производительности и затрат Автоматизированные оповещения и рекомендации по оптимизации Обзор влияния на TCO | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI | Аян | По договору | 2026-05-25 | 2026-07-06 | Интеграция системами ТШО (Данные с техники) пока что невозможна по причине того что системы на стороне ТШО еще не готоова и датчики еще не смонтированны на технику, Данный факт также внесен в реестр рисков | On hold | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Дашборд использования и аналитика (на платформе) |  | Отслеживание и анализ использования автопарка, доступности транспортных средств и операционной эффективности в реальном времени, представленные непосредственно на дашборде для быстрого принятия решений. | Дашборд использования в реальном времени Показатели доступности и использования транспортных средств Аналитика операционной эффективности Кастомные отчёты и визуализации Действенные инсайты для принятия решений | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI | Аян | По договору | 2026-06-29 | 2026-08-03 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Hypercare и переход на поддержку, развёртывание в Prod |  | Стабилизация после запуска, мониторинг состояния системы, оперативная сортировка и устранение дефектов, передача в службу поддержки/эксплуатации с проведением обучения и подготовкой документации. Отслеживание SLA и формирование бэклога улучшений. Запуск в продуктив (Go Live). | План поддержки (правила сортировки, SLA); Операционные дашборды (доступность, задержки, частота ошибок); Процессы управления инцидентами/проблемами; База знаний (runbook-и, FAQ, СОП); Обучение для службы поддержки и бизнес-пользователей; Финальная проработка бэклога и дорожной карты; Передача и подписание актов | BA/Scrum Master; Технический руководитель, Backend-разработчик - 2x; Frontend-разработчик - 2x; QA-инженер; IoT/Инженер по данным, Разработчик Power BI Менеджер по изменениям | Аян | По договору | 2026-07-27 | 2026-08-03 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
Установка и поддержка оборудования (на платформе) |  | Установка, настройка и постоянная поддержка автомобильного или установленного на транспортных средствах оборудования для обеспечения надёжной работы, связи и сбора данных непосредственно на платформе автопарка. | Установка и настройка оборудования, монтируемого на транспортных средствах Настройка подключения и интеграции системы Постоянная поддержка оборудования и устранение неполадок Мониторинг производительности и надёжности устройств Отчёты о состоянии, проблемах и работах по обслуживанию оборудования | BA/Scrum Master; Технический руководитель, IoT/Инженер по данным |  | По договору | 2026-03-30 | 2026-08-11 |  | Новое | bar: 2027-01-05 to 2027-12-28
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
План внутренний ░
Факт █
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒
1.1 | [5 empty] | План по договору ▒
1.2 | [5 empty] | План по договору ▒
1.3 | [5 empty] | План по договору ▒
1.4 | [5 empty] | План по договору ▒
1.5 | [5 empty] | План по договору ▒

## Отственные_Исполнители_статусы (hidden)
Ваш список исполнителей | Ваш список статусов | Ваш список отвественных
Команла "Batman" | Новое | Аскар
Команда "Joker" | В работе | Канат
Команла "Flash" | On hold | Думан
Подрядчик МРС | Завершено | Акылжан
Не выбрано |  | Аян
ТШО